## Biens Web Template
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  | BIENS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  |  | GUINEE / EDG
| Nom du Projet/Programme : |  |  | PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE MALI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  |  | P-Z1-FA0-149
| N° Prêt/Don : |  |  | 2100155036266
| Agence d'Exécution : |  |  | ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  |  | 12 mai 2020
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  |  | 05 mars 2018
| Action Anticipée d'Acquisitions |  |  | Non
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  |  | 1er juin 2021 au 30 novembre 2022
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Modes d'acquisition | Seuil des examens préalables (UA) | Seuil des examens à postériori (UA) | Fréquence des examens
| Appel d'Offres Ouvert (AAO) | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
| Consultation de Fournisseurs (CF) | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
3.
4.
5.
6.
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois
| Description | Nombre de Lot | Description du Lot | Montant Estimé en UA (000) | Mode d'acquisition | Pré-ou Post-Qualification | Préférence Nationale/Régionale | Examen Préalable ou a Posteriori | Date de publication de l'AAO | Date de début du contrat | Commentaire
| Matériel informatique et de bureau (DNE Guinée et UGP) | 01 |  | 46,00 | CF | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | 21/05/2018 | 26/09/2018 | Marché achevé
| Matériel roulant DNE Guinée et UGP | 01 |  | 354,00 | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | 21/05/2018 | 29/11/2018 | Marché achevé
| Camion nacelle + treuil et Camion Atelier Fourgon pour la maintenance pour EDG | 02 | Lot1: 1 camion atelier fourgon | 361,00 | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | 01/07/2020 | 26/12/2020 | Marché en cours d'exécution
Lot2: 1 camion nacelle + treuil
| Logiciel de gestion comptable du projet, UGP Guinée | 01 |  | 37,50 | CF | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | Non applicable | 14/10/2019 | Marché achevé
| Autres petits Matériels, UGP Guinée | 01 |  | 3,00 | CF | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | Non applicable | 26/09/2018 | Marché achevé
| Mobilier de bureau, UGP Guinée | 01 |  | 34,00 | CF | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | Non applicable | 26/10/2018 | Marché achevé
| Acquisition de deux (2) imprimantes Laser pour l'UGP/PIEGM | 01 |  | 1,00 | CF | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | Non applicable | 24/01/2020 | Marché achevé
| Acquisition et pose de matériels de branchement aux réseaux de distribution dans les localités traversées par ligne 225 kV du PIEGM | 02 | Lot1: Préfecture de Siguiri, Kouroussa et Kankan | 4735,85 | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Examen Préalable | 26/09/2021 | 21/04/2022 | DAO en cours de fnalisaion
Lot2: Kerouané, Beyla et N'Zérékoré
| Coût total |  |  | #VALUE!

## Travaux Web Template
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  | TRAVAUX
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  | GUINEE / EDG
| Nom du Projet/Programme : |  | PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE MALI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-Z1-FA0-149
| N° Prêt/Don : |  | 2100155036266
| Agence d'Exécution : |  | ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | 12 mai 2020
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 05 mars 2018
| Action Anticipée d'Acquisitions |  | Non
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | 1er juin 2021 au 30 novembre 2022
2 | Travaux: seuils des examens préalables et à posteriori
| Modes d'acquisition | Seuil des examens préalables (UA) | Seuil des examens à postériori (UA) | Fréquence des examens
| Appel d'Offres Ouvert (AAO) | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
2.
3.
4.
5.
6.
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois
| Description du lot | Nombre de Lot | Description du Lot | Montant Estimé en UA (000) | Forfait ou Coût Unitaire | Mode d'acquisition | Pré-ou Post-Qualification | Préférence Nationale/Régionale | Examen Préalable ou a Posteriori | Date de publication de l'AAO | Date de début du contrat | Commentaire
| Construction ligne 225 kV (Fomi-Kankan) | 01 |  | 9651,308 | Coût Unitaire | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Préalable | 18/05/2020 | 01/11/2011 | Contrat signé. Travaux non debutés car PAR non encore validé
| Construction du poste de Fomi | 01 |  | 13382,944 | Coût Unitaire | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Préalable | 18/05/2020 | 01/11/2011 | Contrat signé. Travaux non debutés car PAR non encore validé
| Construction des réseaux de distribution localités avoisinantes à la ligne 225 kV | 04 | Lot1: Préfecture de Siguiri (30 villages) ; | 9865,542 | Coût Unitaire | AOO | Post-Qualification | Non applicable | Préalable | 15/06/2021 | 01/11/2011 | Offres en cours d'évaluation
Lot2: : Préfectures de Kouroussa et de Kankan (32 villages)
Lot:3: Préfectures de Kérouané et de Beyla (34 villages)
Lot4:Préfecture de Nzérékoré (25 villages).
| Coût total |  |  | 32899794

## Consultants Web Template
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  | CONSULTANTS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  | GUINEE / EDG
| Nom du Projet/Programme : |  | PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE MALI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-Z1-FA0-149
| N° Prêt/Don : |  | 2100155036266
| Agence d'Exécution : |  | ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | 12 mai 2020
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 05 mars 2018
| Action Anticipée d'Acquisitions |  | Non
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | 1er juin 2021 au 30 novembre 2022
2 | Services de consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de sélection | Seuil des examens préalables (UA) | Seuil des examens à postériori (UA) | Fréquence des examens
| 1. SBQC | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
| 2. SMC | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
| 3. CI | Tous les marchés sont soumis à la revue a priori
4.
5.
6.
3 | Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 18 mois
| Description | Méthode de sélection | Forfait ou Temps-passé | Montant Estimé en UA (000) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date publication AMI | Date de début du contrat | Commentaire
| Recrutement Expert en acquisitions | CI | Forfait | 260,00 | Préalable | 2018-05-21 | 2019-10-01 | Contrat en cours d'exécution
|  |  | Forfait | 260 | Préalable
| Recrutement Expert Ingénieur Ligne | CI | Forfait | 433,00 | Préalable | 2018-05-21 | 2019-10-01 | Contrat en cours d'exécution
|  | CI | Forfait | 433 | Préalable
| Recrutement Expert Ingénieur Poste | CI | Forfait | 433,00 | Préalable | 2018-05-21 | 2019-11-01 | Contrat en cours d'exécution
|  | CI | Forfait | 433 | Préalable
| Contrôle et supervision des travaux ligne 225 kV | SBQC | Temps passé | 8090 | Préalable | 2018-05-07 | 2019-09-12 | Contrat en cours d'exécution
| Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution localités avoisinantes à la ligne 225 kV | SBQC | Temps passé | 1930 | Préalable | 2019-04-23 | 2021-12-01 | Projet de contrat en instance d'approbation à la Banque
|  | SBQC | Temps passé | 1930 | Préalable
|  | SBQC | Temps passé
| Recrutement Auditeur des comptes | SMC | Forfait | 68,00 | Préalable | 2018-11-05 | 2019-09-23 | Contrat en cours d'exécution
|  | SMC | Forfait | 68 | Préalable
| Communication et visibilite sur le PIEGM (UE/AFIF) | SBQ | Forfait | 246.0569 | Préalable | 2021-09-02 | 2022-03-15 | Lancement AMI en attente d'ANO sur le PPM
|  | SBQC | Forfait | 246.0569 | Préalable
| Recrutement de l'auditeur des aspects environnementaux et sociaux du projet | CI | Forfait | 86.1199 | Préalable | 2021-09-02 | 2022-01-10 | TDR en cours de préparation
| Recrutement de l'auditeur du PAR du Projet | CI | Forfait | 43.06 | Préalable | 2021-09-05 | 2022-01-13 | TDR en cours de préparation
| Recrutement d'une ONG nationale pour la réalisation des activités d'information, d'éducation et de communication pour la promotion du Genre et d'autonomisation des femmes et des jeunes | SMC | Forfait | 220,00 | Préalable | 2021-09-05 | 2022-04-27 | TDR en cours de préparation
| Coût total |  |  | #VALUE!