## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Matériels de visibilité(gadgets publicitaires) |  | 627000 | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
2 | Achat de Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 604710 | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
3 | Matériels électriques |  | 624000 | FP | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
4 | Matériels Informatiques |  | 244200 | FP | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
5 | Matériel et Mobilier de Bureau |  | 244100 | FP | 5 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
6 | Achat d'un véhicule de service |  | 245100 | FP | 6 | AOO | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |  | 2024-05-30 | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-07-20
Réalisations
7 | Billets d'avion pour les missions et formations |  | 633000 | FP | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-24 |  | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 2024-06-21 | 2024-07-21
|  |  | 638400 |  |  |  | Réalisations
8 | Alimentation générale |  | 638000 | FP | 8 | AOO | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 2024-06-01 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | 2024-07-22
Réalisations
9 | Equipements Aéronautiques |  | 241100 | FP | 9 | ED | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## DC Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultat° | ANO sur le Dossier de Consultat. | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbat. du Contrat | Enregistremt /Immat. et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Motocyclettes de services pour les Aérodromes de Faranah,Kankan,Kérouané |  | 245800 | FP | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
2 | Tenues de pluie |  | 604000 | FP | 2 | DC | Prévisions | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-20 |  | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-31
Réalisations
3 | Climatiseurs et frigidaire |  | 238000 | FP | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-03-31 |  | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-05-11
Réalisations
4 | Instrument de mesure et de géolocalisation |  | 604000 | FP | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-22 |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-04-03
Réalisations
5 | Autres achats |  | 605000 | FP | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-16 |  | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-26
Réalisations
6 | Contrôle et recharge des extincteurs |  | 638800 | FP | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-17 |  | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-27
Réalisations
| Groupe électrogène 10kva Gazoil Démarreur |  | 241100 | FP | 7 | DC | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-18 |  | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-28
Réalisations
7 | Produits d'entretien |  | 604300 | FP | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature et Approbat. du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Renovation des batiments de l'ANA. |  | 231300 | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-16 |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 2023-09-09
Réalisations
2 | Travaux de réhabilitation des pistes d'atterissage,aérogare, TWR de contrôle et construction de forages,clôture/aerodromes domestiques |  | 233500 | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2023-05-18 |  | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-09-11
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## DC Prest, Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultat° | ANO sur le Dossier de Consultat. | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Publication attribution /Notification provisoire | Montant du Contrat | Enregistremt /Immat. et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j | 2 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mise en place d'un système d'archivage |  | 638800 | FP | 1 | SFQC | Prévision | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-04-23 |  | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-06-03
Réalisations
2 | Code de rémuration |  | 638800 | FP | 2 | SFQC | Prévision | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 2024-06-04
Réalisations
3 | Phase I et II de l'implantation du SGS |  | 638800 | FP | 3 | SFQC | Prévision | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-06-05
Réalisations
4 | Etude de sécurité pour la phase de mise en service de l'ILS |  | 638800 | FP | 4 | SFQC | Prévision | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-26 |  | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06
Réalisations
5 | Frais Recrutement Cabinet |  | 638800 | FP | 5 | SFQC | Prévision | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-06-07
Réalisations
6 | Révision du manuel de procédure administrative et comptable |  | 638800 | FP | 6 | SFQC | Prévision | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-06-07
Réalisations
7 | Diagnostic organisationnel |  | 638800 | FP | 7 | SFQC | Prévision | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-04-23 |  | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-06-03
Réalisations
Coût Total
Formulas:
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Prest. Courante AOO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien réparation des véhicules et motos de service |  | 624000 | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2025-05-08
Réalisations
2 | Desherbage, nettoyage,dératisation,désinfection des locaux et shelters de l'ANA |  | 638800 | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-04-11 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2025-05-09
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des proposit (tech et finan) | Ouverture /Eval. des proposit. Techniq | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Eval. des proposit financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approb du Contrat | Enreg. /Immat du marché | Notificat du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Révision des données géodésiques WGS84 des Aérodromes |  | 638800 | FP | 1 | SFQC | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-13 |  | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2025-10-27
Réalisations
2 | Dotation des aérodromes régionaux de procedures RNAV GNSS |  | 638800 | FP | 2 | SFQC | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-13 |  | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2025-10-27
Réalisations
3 | Mise en place d'un système de management de la qualité (SMQ) |  | 638800 | FP | 3 | SFQC | Prévisions | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-08-12 | 2023-08-24 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 2023-10-12 |  | 2023-10-19 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-11 | 2025-01-25
Réalisations
4 | Calibration en vol des NAVAIDS |  | 638800 | FP | 4 | SFQC | Prévisions | 2024-01-01 | 2024-01-13 | 2024-01-27 | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2025-09-20
Réalisations
5 | Assurance multirisques,RC et matériel de transport |  | 625000 | FP | 5 | SFQC | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-16 |  | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2025-10-30
Réalisations
6 | Mise en conformité des documents techniques d'exploitation |  | 638800 | FP | 6 | SFQC | Prévisions | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-28 |  | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2026-01-12
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approb du Contrat = [Signature du marché]+10
Enreg. /Immat du marché = [Approb du Contrat]+3
Notificat du marché approuvé = [Enreg. /Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notificat du marché approuvé]+5
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+441

## Prest. Courante DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approb du Contrat | Enreg./ Immat du marché | Notificat du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 1 | 15 | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien réparation des climatiseurs et frigos |  | 638800 | FP | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2025-05-08
Réalisations
2 | Autre prestation |  | 638800 | FP | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-04-11 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2025-05-09
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approb du Contrat = [Signature du marché]+5
Enreg./ Immat du marché = [Approb du Contrat]+4
Notificat du marché approuvé = [Enreg./ Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notificat du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enreg. /Immat du marché | Notificat° du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 1j | 15j | 5j | 12 j | 3j | 5j | 5j |  | 3j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Messure de terre et amélioration de puits de terre |  | 231300 | FP | 1 | DC | Prévisions | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-16 |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 2023-09-09
Réalisations
2 | Travaux de construction de forages dans les aerodromes domestiques |  | 233500 | FP | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-28 |  | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-09-21
Réalisations
3 | Travaux de réhabilitation shelters et abri gardien VOR-DME |  | 231300 | FP | 3 | DC | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2023-05-18 |  | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-09-11
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enreg. /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Enreg. /Immat du marché]+3
Date début travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+3
Date fin travaux = [Date début travaux]+90