## B-T-C
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | REPUBLIQUE DE GUINEE
Nom du Projet/Programme : |  |  | PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT AGROPASTORAL, A LA DIGITALISATION ET A L’ACCES AUX MARCHES EN GUINEE (PADDAMAG) UNITE DE GESTION DES PROJETS AGRICOLES
Numéro du Prêt |  |  | 2100150043893
Période couverte par le PPM SIMPLIFIÉ |  |  | 23/04/2024 AU 23/10/2025
DATE D'APPROBATION |  |  | 23/04/204
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (insérer la monnaie) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
CONSULTANT
Système BAD | 1 | Etudes et contrôle des travaux d'aménagements et de réhabilitation de 4 000 ha pour la production de maïs et de soja, du domaine expérimental du CRA de Bordo et du CRA de Kilissi pour la production de semences de pré-base et de base de maïs et de soja et Infrastructures pastorales | SERVICE | 426.26 | (SFQC) | A priori | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-12-04 |  | 2025-06-09
Système BAD | 2 | Etudes et contrôle des travaux de construction et/ou de réhabilitation d'infrastructures diverses (pastorales, unité de transformation semi- industrielle d'aliments de volaille, 12 unités de transformation artisanale de maïs et soja pour des femmes, marchés de collecte, de gros, Centre semencier de Bordo, magasin de stockage et de conditionnement du CRA de Bordo, magasins de stockage et distribution des intrants et produits agricoles | SERVICE | 101.78 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-10-04 |  | 2024-11-10
Système BAD | 3 | Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation de pistes agricoles | SERVICE | 461.05 | (SFQC) | A priori | 2024-06-08 | 2024-06-29 | 2024-12-09 |  | 2025-06-14
Système BAD | 4 | Etudes et Contrôle des travaux de Construction/réhabilitation du siège de l'UGP | SERVICE | 11.54 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-04-20 | 2024-05-05 | 2024-06-26 |  | 2024-08-02
Système BAD | 5 | Appui à la mise en place d’un cadre légal national pour la mise en place de système d’entreposage intelligent | SERVICE | 70 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2024-12-01 |  | 2025-01-07
Système BAD | 6 | Appui à la définition du cadre institutionnel du SRE (Autorité de Régulation du Système de Récépissé d’Entreposage) | SERVICE | 70 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 2025-02-05 |  | 2025-03-14
Système BAD | 7 | Appui au développement d'API (chez les PSF) en vue de favoriser les opérations "Push « & "Pull" (entre compte mobile money et compte bancaire) | SERVICE | 250 | (SFQC) | A priori | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-12-04 |  | 2025-06-09
Système BAD | 8 | Sensibilisation et engagement des parties prenantes, y compris la communication globale autour des fonctionnalités de la plateforme multiservices | SERVICE | 150 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-10-24 | 2024-11-08 | 2025-01-14 |  | 2025-02-20
Système BAD | 9 | Education financière et technologique (y compris en langues locales) | SERVICE | 260.97 | (SFQC) | A priori | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2025-03-19 |  | 2025-09-22
Système BAD | 10 | Recrutement consultant pour l’appui à la production de données statistiques catégorielles portant sur les filières, segments, capacités de production, défis, opportunités des femmes dans le secteur agricole en Guinée | SERVICE | 43.5 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2025-03-19 |  | 2025-09-22
Système BAD | 11 | Recrutement d’une ONG pour la mise en place de la plateforme de soja et renforcement de leur capacité | SERVICE | 52.19 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2025-03-19 |  | 2025-09-22
Système BAD | 12 | Mise en place d'un système de suivi-évaluation informatisé | SERVICE | 26.97 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 2024-07-26 |  | 2024-09-01
Système BAD | 13 | Etude de la situation de référence | SERVICE | 52.19 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 2024-07-26 |  | 2024-09-01
Système BAD |  | Recrutement d'un responsable Administratif et Financier du projet | SERVICE | 150 | SCI | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD |  | Recrutement d'un responsable Acquisition du projet | SERVICE | 150 | SCI | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD |  | Recrutement d'un Comptable du projet | SERVICE | 90 | SCI | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 16 | Services de consultants pour les activités de communication et de visibilité du projet | SERVICE | 63.48 | (SFQC) | A Posteriori | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-08-15 |  | 2024-09-21
Système BAD | 18 | Audit comptable, financier et des acquisitions | SERVICE | 153.97 | SMC | A priori | 2024-12-04 | 2024-12-25 | 2025-06-06 |  | 2025-12-10
Système BAD | 20 | Elaboration Manuel de Procédures administratives, financières et comptables de l'UGP | SERVICE | 26.1 | (SCI) | A Posteriori | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-07-16 |  | 2024-08-22
Système BAD | 22 | Realisation des EIES specifiques | SERVICE | 26.1 | (SCI) | A Posteriori | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-08-15 |  | 2024-09-21
Système BAD | 23 | Reboisement compensatoire des 819 arbres perdus | SERVICE | 12.18 | SQC | A Posteriori | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-08-15 |  | 2024-09-21
Système BAD | 24 | Audit annuel de performance environnementale et sociale du projet | SERVICE | 43.5 | (SCI) | A Posteriori | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-08-15 |  | 2024-09-21
Système BAD | 25 | Mise en œuvre des PGES (y compris le mécanisme de gestion des plaintes) | SERVICE | 139.19 | (SCI) | A priori | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-08-17 |  | 2024-10-23
Système BAD | 26 | Réalisation et mise en œuvre d’éventuel PAR | SERVICE | 139.19 | (SCI) | A priori | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-08-17 |  | 2024-10-23
Système BAD | 27 | Formation sur la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales (EIES, PAR, CGES, CPR, audit, etc.) à l'endroit des parties prenantes | SERVICE | 26.1 | (SCI) | A Posteriori | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-09-05 |  | 2024-10-12
Système BAD | 28 | Formation des Acteurs impliqués dans la vente et application des pesticides | SERVICE | 34.8 | (SCI) | A Posteriori | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 2024-11-30 |  | 2025-01-06
Système BAD | 29 | Recrutement d’un Spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale | SERVICE | 105.8 | (SCI) | A priori | 2024-09-08 | 2024-09-29 | 2024-11-22 |  | 2025-01-28
Système BAD | 30 | Recrutement d’un Spécialiste en finance digitale et gestion des connaissances | SERVICE | 263.89 | (SCI) | A priori | 2024-09-08 | 2024-09-29 | 2024-11-22 |  | 2025-01-28
Système BAD | 31 | Recrutement de l'Expert en suivi évaluation du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 32 | Recrutement du Spécialiste en production végétale du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 33 | Recrutement du Spécialiste en production animale du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 34 | Recrutement du spécialiste en chaines de valeur du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 35 | Recrutement de l'Ingénieur Génie rural du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 36 | Recrutement de l'Agroéconomiste du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 37 | Recrutement du Spécialiste genre et organisations professionnelles (OP) du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 38 | Recrutement du Spécialiste en gestion du fonds revolving du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 39 | Recrutement de 12 Agents pour le suivi du fonds revolving du projet | SERVICE | 150 | (SCI) | A priori | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-07-23 |  | 2029-07-27
Système BAD | 40 | Diverse Consultations | SERVICE | 104.39 | (SCI) | A priori | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 2025-02-22 |  | 2025-04-30
Système BAD | 41 | Recrutement de 3 développeurs en appui aux développeurs de FODA | SERVICE | 300 | (SCI) | A priori | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-12-23 |  | 2025-02-28
Système BAD | 42 | Formation et appui-conseil à 60 paysans semenciers de maïs et de soja | SERVICE | 44.19 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 43 | Formation des aviculteurs en techniques de formulation d'aliments pour volailles, à base de maïs et de soja et de ses dérivés (DNAPA) | SERVICE | 13.92 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 44 | Supervision des études et travaux de construction avec la DNGR | SERVICE | 26.1 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 45 | Appui en acquisition de semences de base de maïs et de de soja au profit des OP multiplicateurs de semences certifiées avec IRAG | SERVICE | 7.22 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 46 | Renforcement de capacités des 54 OP de maïs et de soja | SERVICE | 116.19 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 47 | Campagne d'information, de sensibilisation et de sélection des producteurs dont 30% de femmes avec FUPROMA | SERVICE | 17.4 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
Système BAD | 48 | Promotion des Technologies pour la Transformation de l’Agriculture Africaine (Convention avec TAAT/IITA) | SERVICE | 483.37 | ED | A priori | NA | NA | 2024-10-06 |  | 2029-10-12
TRAVAUX
Système BAD | 1 | Aménagements sommaires de 4 000 ha de terres agricoles pour la production de maïs et de soja | TRAVAUX | 1304.87 | AOO | A priori | 2025-03-30 | 2025-05-14 | 2025-06-22 |  | 2025-11-04
Système BAD | 2 | Aménagement hydroagricole du domaine expérimental du Centre de Recherche Agronomique (CRA) de Bordo et du CRA de Kilissi pour la production de semences de pré-base et de base de maïs et de soja | TRAVAUX | 278.37 | AOO | A Posteriori | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-12-07 |  | 2026-04-16
Système BAD | 3 | Aménagements sommaires des espaces pastoraux (délimitation, ouverture des passages, parcellement, assolement) | TRAVAUX | 521.95 | AOO | A Posteriori | 2025-12-05 | 2026-01-04 | 2026-01-14 |  | 2026-05-24
Système BAD | 4 | Construction de 6 forages pastoraux équipés de système de pompages solaires avec abreuvoir (1 forage pour 500 ha d’unité pastorale), six (6) couloirs de vaccination et Aménagement de 6 points d’eau pour l’alimentation en eau du bétail | TRAVAUX | 93.95 | AOO | A Posteriori | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 2025-07-28 |  | 2025-12-05
Système BAD | 5 | Enrechissement de 3 000 ha de paturage naturel | TRAVAUX | 743.77 | AOO | A Posteriori | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-03-30 |  | 2025-08-07
Système BAD | 6 | Construction d’une unité de transformation semi-industrielle de maïs et soja en aliments de volaille à Kankan et de 12 unités de transformation artisanale de maïs et de soja en bloc multi nutritionnel de bétail pour les femmes | TRAVAUX | 123.53 | AOO | A Posteriori | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-06-03 |  | 2025-10-11
Système BAD | 7 | Construction de 20 aires de séchage de 2 500 m² pour les OP et d’une aire de séchage de 625 m² pour le CRA de Bordo. | TRAVAUX | 90.47 | AOO | A Posteriori | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-07-30 |  | 2025-12-07
Système BAD | 8 | Construction de 3 marchés de collecte et de 2 marchés de gros | TRAVAUX | 252.27 | AOO | A Posteriori | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | 2025-11-11
Système BAD | 9 | Réhabilitation d’infrastructures de stockage (entre semencier de Bordo et magasin de stockage et de conditionnement du CRA de Bordo | TRAVAUX | 104.39 | AOO | A Posteriori | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 2025-05-07 |  | 2025-09-14
Système BAD | 10 | Construction de 6 magasins de stockage et de distribution des intrants et produits agricoles au profit des OP | TRAVAUX | 182.68 | AOO | A Posteriori | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-09-06 |  | 2026-01-14
Système BAD | 11 | Réhabilitation de 100 km de pistes rurales | TRAVAUX | 2609.73 | AOO | A Posteriori | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 2025-08-01 |  | 2025-12-14
Système BAD | 12 | Réhabilitation et construction du siège de la Coordination du Projet | TRAVAUX | 86.99 | AOO | A Posteriori | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-09-03 |  | 2025-01-11
BIENS
Système BAD | 1 | Acquisition de Semences commerciales certifiées de maïs et de soja pour le crédit revolving | BIENS | 173.98 | AOO | A posteriori | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-30 |  | 2025-06-09
Système BAD | 2 | Fourniture d’engrais pour le crédit revolving | BIENS | 521.95 | AOO | A priori | 2024-11-30 | 2025-01-14 | 2025-02-22 |  | 2025-07-07
Système BAD | 3 | Acquisition de Pesticides de démarrage pour le crédit revolving | BIENS | 173.98 | AOO | A posteriori | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-30 |  | 2025-06-09
Système BAD | 4 | Fourniture de Petits matériels agricoles de démarrage pour le crédit revolving | BIENS | 121.79 | AOO | A posteriori | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-30 |  | 2025-06-09
Système BAD | 5 | Acquisition de 24 tracteurs et ses accessoires | BIENS | 375.8 | AOO | A priori | 2025-04-11 | 2025-05-26 | 2025-07-04 |  | 2025-11-16
Système BAD | 6 | Acquisition de 10 moissonneuses batteuses pour maïs et soja | BIENS | 260.97 | AOO | A priori | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 2025-08-01 |  | 2025-12-14
Système BAD | 7 | Acquisition de 6 faucheuses conditionneuses du pâturage, Appui à 12 jeunes femmes primo entrepreneuses pour l’acquisition de 6 broyeurs et en petits équipements de transformation à 12 primo entrepreneuses féminines | BIENS | 91.77 | AOO | A priori | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 2025-08-01 |  | 2025-12-14
Système BAD | 8 | Acquisition de Petits équipements et additifs de contrôle de semences et matériels de conditionnement de semences à la DNA | BIENS | 30.45 | CF | A posteriori | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-02 |  | 2025-07-10
Système BAD | 9 | Acquisition d’Equipements agro météorologiques pour la production, la diffusion et l’utilisation de l’information et services climatiques et agrométéorologiques | BIENS | 130.49 | AOO | A posteriori | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-02 |  | 2025-07-10
Système BAD | 10 | Acquisition de Systèmes intelligents de Récépissé d’Entreposage (acquisition d’équipements informatiques et SI, y compris le déploiement du SI et formation suivie de transfert de compétences) pour les 6 magasins de stockage et de distribution des intrants et produits agricoles au profit des OP | BIENS | 2799.99 | AOO | A priori | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 2025-11-02 |  | 2025-11-02
Système BAD | 11 | Acquisition des tablettes pour Identification et enrôlement des Organisations Paysannes (OP), grossistes, transformateurs, transporteurs, etc.) | BIENS | 20 | CF | A posteriori | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-04 |  | 2025-09-11
Système BAD | 12 | Acquisition de Moyens logistiques (mobylettes) pour Identification et enrôlement des Organisations Paysannes (OP), grossistes, transformateurs, transporteurs, etc.) | BIENS | 80 | AOO | A posteriori | 2024-08-25 | 2024-09-24 | 2024-10-04 |  | 2025-02-11
Système BAD | 13 | Fourniture de matériels de traitement phytosanitaires aux OP | BIENS | 260.97 | AOO | A priori | 2024-11-30 | 2025-01-14 | 2025-02-22 |  | 2025-07-07
Système BAD | 14 | Acquisition en équipements de labour, récolte et post récolte (soja, maïs) pour le CRA de Bordo | BIENS | 52.19 | CF | A posteriori | 2024-09-27 | 2024-10-27 | 2024-11-06 |  | 2025-03-16
Système BAD | 15 | Acquisition Motos pour les conseillers agricoles SERPROCA des Directions Préfectorales de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE) concernées, pour les zootechniciens des DPAE concernées, les inspecteurs des champs semenciers, pour IRAG, pour les services préfectoraux de la DNGR et agents de liaisons de l’UGP | BIENS | 26.45 | CF | A posteriori | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 2024-12-13 |  | 2025-04-22
Système BAD | 16 | Acquisition des matériels informatiques pour DNA niveau central et déconcentré, NAPA niveau central et déconcentré, IRAG et DNGR niveau déconcentré, et d'équipement informatique complémentaire au FODA | BIENS | 147.85 | AOO | A posteriori | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 2024-12-13 |  | 2025-04-22
Système BAD | 17 | Acquisition de Véhicule Station Wagon et tout terrain double cabine pour l’UGP | BIENS | 110.65 | AOO | A posteriori | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  | 2024-11-08
Système BAD | 18 | Acquisition de Mobiliers de bureau pour UGP | BIENS | 34.8 | AOO | A posteriori | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  | 2024-11-08
Système BAD | 19 | Equipements de bureau et techniques | BIENS | 60.9 | AOO | A posteriori | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  | 2024-11-08
Coût Total |  |  |  | 17731.48
* | Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
̃ | Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
** | Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
*** | Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
*+ | Indiquer la monnaie du contrat
Formulas:
Date de publication de l'AAO = [1]Consultants!$H9
Date de publication de l'AAO = [2]Consultants!H62
Date d'attribution du contrat = [1]Consultants!$Y9
Date d'attribution du contrat = [Date d'attribution du contrat, row above]
Date d'achèvement du contrat = [1]Consultants!$AB9
Date d'achèvement du contrat = [Date d'achèvement du contrat, row above]