## Biens & Travaux
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays/Organisation : |  |  |  | La République de Guinée
Nom du Projet/Programme: |  |  |  | Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union dufleve mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #: |  |  |  | P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # : |  |  |  | Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution : |  |  |  | Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : |  |  |  | 27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions: |  |  |  | Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : |  |  |  | 04/06/2024
Période Couverte par ce PPM : |  |  |  | 18 mois, à compter du 1er Janvier 2024
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (USD) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement | 1 | Construction et Bitumage de la route Lola-N'zoo frontière Côte d'Ivoire + régéneréscence des zones d'emprunt y compris l'appui à l'emplyabilité de 5 jeunes, femmes Ingénieur et Technicien en BTP dans les chantiers, | Travaux | 23342634 | AOI | Préalable | 2016-01-29 | 2016-03-22 | 2017-10-25 | 23174751.595 | 2019-06-17 | Contrat exécuté
| 2 | Réhabilitation d'un Marché à Lola | Travaux | 268410 | AOO | Préalable | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-05-14 |  | 2024-09-02 | Activités non demarré
| 3 | Réhabilitation de deux (2) école à Lola | Travaux | 100654 | AOO | Préalable | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-05-14 |  | 2024-09-02 | Activités non demarré
| 4 | Travaux de Réhabilitation d'une gare routière (plus poste de contrôle sanitaire à et une aire de stationnement | Travaux | 342028 | AOO | Préalable | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-05-14 |  | 2024-09-02 | Activités non demarré
| 5 | Réhabilitation d'un centre de santé à Lola | Travaux | 41369 | AOO | Préalable | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-05-14 |  | 2024-09-02 | Activités non demarré
| 6 | Appui à l'organe d'exécution (matériel,équipement informatique et moyen roulants) | Biens | 134205 | AOO | Préalable | 2023-12-04 | 2024-01-16 | 2024-02-29 |  | 2024-04-29 | Procédure de passation en cours
| 7 | fourniture d'équipément de transformation de produits agricoles à des groupement feminin de la ZIP, | Biens | 201308 | AOO | Préalable | 2022-12-15 | 2022-10-10 | 2023-08-29 |  | 2023-11-24 | Contrat exécuté
| 8 | Acquisition d'un véhicule et matériels informatiques pour le SG du Mano River Union | Biens | 70000 | AOO | Préalable | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 2024-09-20 |  | 2024-11-19 | Procédure de passation en cours
| 9 | Construction des PCJ à la frontière CI/Guinée (axe danané-Lola), y compris poste de contrôle sanitaire | Travaux | 1204491 | AOO | Préalable | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-08-22 |  | 2024-12-11 | Procédure de passation en cours
| 10 | Infrastructures et équipements publics (six (6) services de santé, quatre (4) installations militaires et paramilitaires, quatre (4) forages et un puits, un bloc marché et une tribune) | Travaux | 1 635 602 650 GNF | AOO | Préalable | 2024-08-10 | 2024-09-09 | 2024-10-22 |  | 2025-02-10 | Procédure de passation en cours
Coût Total |  |  |  | 25705099
* | Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
̃ | Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
** | Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
*** | Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
*+ | Indiquer la monnaie du contrat
Conakry, le 12 Juin 2024
Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)
Amara DIABATE
Formulas:
Date de publication de l'AAO = +'[1]Biens & Travaux'!$O18
Date d'attribution du contrat = +'[1]Biens & Travaux'!$S18
Date d'achèvement du contrat = +'[1]Biens & Travaux'!$V18

## Services de consultants
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays/Organisation : |  |  |  | La République de Guinée
Nom du Projet/Programme: |  |  |  | Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union dufleve mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #: |  |  |  | P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # : |  |  |  | Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution : |  |  |  | Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : |  |  |  | 27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions: |  |  |  | Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : |  |  |  | 04/06/2024
Période Couverte par ce PPM : |  |  |  | 18 mois, à compter du 1er Janvier 2024
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (USD) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement | 1 | Contrôle et surveillance des travaux de la route Lola N'zoo frontière Côte d'ivoire (39,75km)bitumée en 2x1 voies, | Service | 620000 | SBQC | Préalable | 2016-05-25 | 2016-06-13 | 2017-06-18 | 1045703 | 2019-04-24 | Contrat exécuté à 80%
| 2 | Contôle et surveillance des travaux connexes | Service | 22459 | SBQC | Préalable | 2023-05-28 | 2023-08-22 | 2023-11-16 |  | 2024-10-02 | Le processus de passation est en cours
| 3 | Audit comptable et financier du Programme exercices: 2023, 2024 et l'audit de clôture | Service | 100654 | SMC | Préalable | 2024-04-01 | 2024-08-14 | 2024-11-08 |  | 2025-01-28 | Le processus de passation est en cours
| 4 | Audit Technique des travaux routiers | Service | 134205 | SBQC | Préalable | 2024-07-01 | 2024-09-25 | 2024-12-20 |  | 2025-03-11 | Le processus de passation est en cours
| 5 | Assistance Technique à l'organe d'éxecution (2AT pour 2 ans) | Service | 418720 | SBQC | Préalable | 2024-08-03 | 2024-09-18 | 2024-10-31 |  | 2025-02-19 | Le processus de passation est en cours
| 6 | Suivi Evaluation des Impacts socio économique du Programme | Service | 201308 | SBQC | Préalable | 2023-09-11 | 2024-07-16 | 2024-10-20 |  | 2025-01-09 | Le processus de passation est en cours
| 7 | Sensibilisation des populations au VIH/SIDA, au virus Ebola, au paludisme, à la sécurité routière et au renforcement des femmes, en Guinée | Service | 208089 | SBQC | Préalable | 2024-07-08 | 2024-10-02 | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | Le processus de passation est en cours
| 8 | Suivi de la mise en œuvre du PGES avec le Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE) | Service | 10245 | ED | Préalable | NA | NA | 2024-01-22 |  | 2024-07-11 | Le processus de passation est en cours
| 9 | Sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitations du transport | Service | 337257 | SBQC | Préalable | 2024-08-08 | 2024-11-02 | 2025-01-27 |  | 2025-04-18 | Le processus de passation est en cours
| 10 | Audit environnemental et social (ONG/Firme) | Service | 100000 | SBQC | Préalable | 2022-11-07 | 2024-01-30 | 2024-09-19 |  | 2025-03-09 | Le processus de passation est en cours
| 11 | Accompagnement social des populations de la zone du projet (ONG/Firme). | Service | 100000 | SBQC | Préalable | 2024-02-05 | 2024-08-13 | 2024-11-07 |  | 2024-12-22 | Le processus de passation est en cours
| 12 | Mise oeuvre du plan d'action de biodivresité des Monts Nimba avec la Station Scientifique des Monts Nimba (SSMN) /Lot 1 | Service | 137960.01 | ED | Préalable | NA | NA | 2023-06-22 |  | 2024-05-08 | Le processus de passation est en cours
| 13 | Mise oeuvre du plan d'action de biodivresité des Monts Nimba avec le Centre de Gestion de l’Environnement des monts Nimba- Simandou (CEGENS)/Lot 2 | Service | 44367.93 | ED | Préalable | NA | NA | 2023-05-03 |  | 2024-01-19 | Le processus de passation est en cours
| 14 | Etude de PCJ et du pont de Cavally | Service | 145000 | SBQC | Préalable | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2025-01-15 |  | 2025-12-02 | Le processus de passation est en cours
| 15 | Contrôle et surveillance des travaux de PCJ et du pont de Cavally | Service | 155543.75 | SBQC | Préalable | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2025-01-15 |  | 2025-12-02 | Le processus de passation est en cours
| 16 | Audit d'achèvement du PAR | Service | 288000000 GNF | CI | Préalable | 2024-08-13 | 2024-10-26 | 2025-01-20 |  | 2025-12-07 | Le processus de passation est en cours
Coût Total |  |  |  | 2735808.69
* | Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
̃ | Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
** | Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
*** | Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
*+ | Indiquer la monnaie du contrat
Conakry, le 12 Juin 2024
Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)
Amara DIABATE
Formulas:
Date de publication de l'AAO = +[1]Consultants!$H17
Date d'achèvement du contrat = +[3]Consultants!$AB11
Date d'achèvement du contrat = +[2]Consultants!$Y36
Date d'attribution du contrat = +[3]Consultants!$Y13